## Apontamentos
Data | Hora Inicial | Hora Final | HM | Item | Processo | Recurso | Operador | Horas
27/08/2026 | 07:00 | 11:30 | HM 024 | CX02B | CAM | CAM - equipe | A. SOUZA | 4.5
27/08/2026 | 13:00 | 17:00 | HM 024 | CX02B | CNC GRANDE | GREBO 1580 | ALEX DA SILVA | 4
28/08/2026 | 04:45 | 11:30 | HM 051 | MD01 | AJUSTAGEM | BANCADA | EMERSON | 6.75

## Como preencher
Coluna | O que e
Data | Dia do apontamento. dd/mm/aaaa. OBRIGATORIA.
Hora Inicial | Hora em que comecou, hh:mm. Sem ela o programa nao consegue montar a grade hora a hora.
Hora Final | Hora em que terminou, hh:mm. Se vier junto com a inicial, o programa calcula as horas sozinho.
HM | Numero da HM. Pode vir como 'HM 024', 'HM024', '2026-024' ou so '024' - o programa acha o numero.
Item | Qual ferramental dentro da HM. Pode ser so o codigo: CX02B, CX01A, MD01. Se vier vazio, a hora entra no setor sem quebra por item.
Processo | Nome do processo no ERP: CNC GRANDE, CNC MEDIO, AJUSTAGEM, CAM, PROJETOS, SOLDAGEM... A traducao para o setor do cronograma esta em base/de_para_erp_setor.csv. OBRIGATORIA.
Recurso | Maquina ou posto. Opcional.
Operador | Quem apontou. Opcional.
Horas | Horas apontadas. Se vier vazia, o programa calcula por Hora Inicial e Hora Final.
A ordem das colunas nao importa. Os nomes podem variar um pouco - o programa reconhece sinonimos (OS, Ordem de Servico, Colaborador, Tempo Realizado...). Se o seu ERP usar um nome que ele nao reconhece, escreva o nome real em mapeamento.json.
Salve o arquivo na pasta dados com um nome que comece com 'apontamentos'. Pode ser .xlsx ou .csv.