## Cronograma Project
Projeto | Setor | Recurso | Horas | Início | Fim | Prioridade | Observação | time axis 2026-08-27 to 2026-11-06
HM 024 | Projeto/CAD | CAD – Ferramental | 61.6 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | Alta | Liberar pacotes diariamente | bar: 2026-08-27 to 2026-09-01
HM 024 | CAM | CAM – equipe | 55.5 | 2026-08-27 | 2026-09-04 | Alta | Paralelo ao CAD | bar: 2026-08-27 to 2026-09-04
HM 024 | Usinagem | Lagun | 28 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | Alta | Carga confirmada | bar: 2026-08-27 to 2026-09-01
HM 024 | Usinagem | Grebo/Feeler/Iru/Hartford/Torno | 300 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | Alta | Distribuir por capacidade finita | bar: 2026-08-31 to 2026-09-11
HM 024 | Convencional | 2 fresadoras convencionais | 8 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | Alta | Respiros, peneiras e furações | bar: 2026-09-02 to 2026-09-04
HM 024 | Solda | Tiago + Harold | 62 | 2026-08-27 | 2026-09-09 | Alta | Alterações/recuperações | bar: 2026-08-27 to 2026-09-09
HM 024 | Bancada | Emerson + Amaral | 117 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | Crítica | Amaral contingencial | bar: 2026-09-03 to 2026-09-18
HM 024 | Entrega | Marco HM024 | 0 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Marco | Entrega | bar: 2026-09-22
HM 051 | Projeto/CAD | CAD – Ferramental | 246.4 | 2026-08-27 | 2026-09-17 | Alta | Projeto do zero; 15 dias úteis; liberar pacotes | bar: 2026-08-27 to 2026-09-17
HM 051 | CAM | CAM – equipe | 80 | 2026-09-01 | 2026-09-15 | Alta | Paralelo ao CAD liberado | bar: 2026-09-01 to 2026-09-15
HM 051 | Usinagem | Lagun | 12 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | Normal | Carga confirmada | bar: 2026-09-02 to 2026-09-03
HM 051 | Usinagem | Grebo/Feeler/IDaewo/Hartford/Torno | 393.5 | 2026-09-08 | 2026-09-25 | Alta | Distribuir por capacidade finita | bar: 2026-09-08 to 2026-09-25
HM 051 | Convencional | 2 fresadoras convencionais | 8 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | Normal | Respiros, peneiras e furações | bar: 2026-09-08 to 2026-09-10
HM 051 | Solda | Tiago + Harold | 53 | 2026-09-08 | 2026-09-18 | Normal | Carga consolidada | bar: 2026-09-08 to 2026-09-18
HM 051 | Bancada | Emerson + Amaral | 244.5 | 2026-09-08 | 2026-09-29 | Crítica | Gargalo; HE somente se necessário | bar: 2026-09-08 to 2026-09-29
HM 051 | Entrega | Marco HM051 | 0 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Marco | Entrega | bar: 2026-09-29
HM 057 | Projeto/CAD | CAD - Ferramental | 6.5 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Alta | Sem item Design - apenas conferencia de medidas e preparo de CAM | bar: 2026-09-18
HM 057 | CAM | CAM - equipe | 33.6 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | Alta | Horas da planilha preenchida, calibradas +20% | bar: 2026-09-18 to 2026-09-21
HM 057 | Usinagem | Grebo/Feeler/Daewo/Hartford/Torno | 154.8 | 2026-09-18 | 2026-09-22 | Alta | CNC medio + torno; lote unico | bar: 2026-09-18 to 2026-09-22
HM 057 | Bancada | Emerson + Amaral | 37 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | Crítica | So abre apos a bancada da HM051 (29/09) | bar: 2026-09-30 to 2026-10-02
HM 057 | Digitalização | Digitalização - equipe | 16.1 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | Normal | Scanning previsto nos itens de alteracao | bar: 2026-10-01 to 2026-10-02
HM 057 | Entrega | Marco HM 057 | 0 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | Marco | Entrega | bar: 2026-10-05
HM 058 | Projeto/CAD | CAD - Ferramental | 114 | 2026-09-18 | 2026-09-29 | Alta | ESTIMATIVA - HM ainda nao cotada (ver Premissas) | bar: 2026-09-18 to 2026-09-29
HM 058 | CAM | CAM - equipe | 39.6 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | Alta | Estimativa ancorada no valor ja registrado na planilha | bar: 2026-09-22 to 2026-09-23
HM 058 | Solda | Tiago + Harold | 31.2 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | Normal | Adicao de material no tirante, +3mm e +2,5mm nas placas | bar: 2026-09-22 to 2026-09-23
HM 058 | Usinagem | Grebo/Feeler/Daewo/Hartford/Torno | 142.8 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | Alta | 3 ferramentais: MD01, CX01A e CX02A | bar: 2026-09-22 to 2026-09-24
HM 058 | Bancada | Emerson + Amaral | 58.8 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | Crítica | Respiros, agulhas, extratores e ajuste final | bar: 2026-10-02 to 2026-10-08
HM 058 | Digitalização | Digitalização - equipe | 19.2 | 2026-10-06 | 2026-10-08 | Normal | Scanning previsto | bar: 2026-10-06 to 2026-10-08
HM 058 | Entrega | Marco HM 058 | 0 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Marco | Entrega - condicionada a cotacao formal | bar: 2026-10-09
HM 059 | Projeto/CAD | CAD - Ferramental | 257 | 2026-09-29 | 2026-10-22 | Alta | 4 itens Design: estudo de moldagem + MD01 + 2 caixas 150L | bar: 2026-09-29 to 2026-10-22
HM 059 | CAM | CAM - equipe | 157.1 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | Alta | Liberar pacotes de CAD diariamente; nao esperar projeto completo | bar: 2026-10-07 to 2026-10-15
HM 059 | Solda | Tiago + Harold | 135.7 | 2026-10-09 | 2026-10-21 | Normal | 113 h tecnicas - maior carga de solda da fila | bar: 2026-10-09 to 2026-10-21
HM 059 | Usinagem | Grebo/Feeler/Daewo/Hartford/Torno | 532.7 | 2026-10-09 | 2026-10-19 | Alta | 300 h CNC grande + 100 medio + 20 pequeno + 24 torno (tecnicas) | bar: 2026-10-09 to 2026-10-19
HM 059 | Bancada | Emerson + Amaral | 171.4 | 2026-10-14 | 2026-10-29 | Crítica | GARGALO - define a data de entrega | bar: 2026-10-14 to 2026-10-29
HM 059 | Entrega | Marco HM 059 | 0 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | Marco | Entrega | bar: 2026-10-30
HM 024 | Digitalização | Digitalização - equipe | 28.8 | 14/09/2026 | 17/09/2026 | Alta | Planejado pelo programa em 14/09/2026 - abre com 60% de Bancada liberado

## Resumo
Resumo do cronograma - capacidade finita
Indicador | Valor | Observação
Período | 27/08/2026 a 06/11/2026 | Seg–Sex; feriados 07/09, 12/10, 02/11 excluídos
Sequência | 024 → 051 → 057 → 058 → 059 | HM 052 retirada do cronograma; HM 062 em cronograma à parte
Entrega HM 024 | 2026-09-22 | Prioridade 1 - em execução
Entrega HM 051 | 2026-09-29 | Prioridade 2 - em execução
Entrega HM 057 | 2026-10-05 | Horas da planilha preenchida, sem item Design
Entrega HM 058 | 2026-10-09 | ESTIMATIVA - HM ainda não cotada
Entrega HM 059 | 2026-10-30 | Maior carga da fila; bancada define a data
CARGA POR SETOR (h) |  | soma das 5 HMs no cronograma
Projeto/CAD | 685.5
CAM | 365.8
Usinagem | 1563.8
Solda | 281.9
Bancada | 628.7
Digitalização | 35.3
Convencional | 16
Gargalo | Bancada | 14,8 h/dia (Emerson + Amaral). Nenhuma HM entrega antes de a bancada abrir.
2º gargalo | Projeto/CAD | 16,07 h/dia com 2 projetistas. A HM 059 sozinha tem 257 h calibradas de CAD.
Folga | Usinagem | 93,67 h/dia. Em nenhum momento a usinagem limita a entrega.
Conclusão | Fila fecha em 30/10/2026 | Com a HM 052 fora, a 057 e a 058 entram sem atrasar a 024 e a 051.

## Premissas
Premissas do cronograma
Premissa | Critério
Calendário | Segunda a sexta; feriados 07/09, 12/10, 02/11, 15/11 e 20/11 de 2026 excluídos
CAD | 2 projetistas habilitados para fundição = 16,07 h/dia planejáveis
CAM | 3 programadores = 26,4 h/dia
CNC aço + Torno | Grebo + Feeler + Iru/Daewo + Hartford + Torno = 93,67 h/dia
Lagun | 8,8 h/dia - horário comercial
Fresadoras convencionais | 2 fresadoras = 17,6 h/dia; respiros, peneiras e furações
Solda | 2 soldadores = 17,6 h/dia
Bancada | Emerson + Amaral = 14,8 h/dia; Amaral é contingencial
Digitalização | 1 recurso de medição = 8,8 h/dia
Alocação | Capacidade finita real: as horas da HM 024 e da HM 051 foram carregadas primeiro no calendário e as HMs 057, 058 e 059 só ocupam o que sobra de cada setor por dia.
Liberação parcial | CAM abre com 40% do CAD liberado; CNC com 40% do CAM; bancada com 50% da usinagem; digitalização com 60% da bancada. Nenhuma etapa espera a anterior terminar 100%.
Calibração | Horas calibradas = horas estimadas × 1,20, conforme a regra do projeto. É margem técnica de previsão, não margem de lucro.
HM 052 | RETIRADA do cronograma a pedido do Jonas (11/09/2026).
HM 062 | Fora deste cronograma - tem plano próprio de 14 dias (16/09 a 30/09).
HM 057 | Horas conforme a planilha preenchida. Sem item Design: o projeto não entra. As 6,5 h em Projeto/CAD são conferência de medidas e preparo de CAM.
HM 058 | ATENÇÃO: HM ainda NÃO cotada - a planilha está com as horas em branco. As horas do cronograma foram estimadas a partir do valor de R$ 48.804 já registrado no campo VALOR ESTIMADO FORNECEDOR, distribuído pelo mix de processos da HM 051 e reforçado na solda. Substituir assim que a cotação formal for fechada.
HM 059 | Horas conforme a planilha preenchida. Atenção: o arquivo original exibe total de R$ 62.082 por fórmula não recalculada; o valor correto das horas lançadas é R$ 157.799.
Prioridade | 024 e 051 mantidas como prioridade e não foram remanejadas. 057, 058 e 059 entram na sequência, sem atrasar as duas primeiras.